## BackLog de Producto
Nombre del Proyecto: | Sistema de gestion de portal web
Integrantes: | Nombres |  |  | Roles
1 | Valeria Muñoz Guerrero |  |  | Analista
2 | Nicole Burbano Solarte |  |  | Analista
3 | Jesus Eduardo Lasso |  |  | Desarrollador
4 | Juan Camilo Henao |  |  | Desarrollador
5 | Juan Pablo Collazos |  |  | Tester
Alcance del Proyecto de Implementación
No. Item | ID de la Historia Epica | Nombre de la Epica | ID de la Historia de Usuario | Nombre corto de la Historia de Usuario
1 | E1 | Gestion de productos | E1-HU1 | Crear producto
|  |  | E1-HU2 | Consultar producto
|  |  | E1-HU3 | Modificar producto
|  |  | E1-HU4 | Eliminar producto
2 | E2 | Gestion de inventario | E2-HU1 | Registrar lote
|  |  | E2-HU2 | Consultar inventario
|  |  | E2-HU3 | Modificar inventario
3 | E3 | Gestion de usuario | E3-HU1 | Crear usuario
|  |  | E3-HU2 | Modificar usuario
4 | E4 | Gestion de compra | E4-HU1 | Añadir al carrito
|  |  | E4-HU2 | Pagar producto
5 | E5 | Gestion de acceso | E5-HU1 | Ingresar usuario

## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E1-HU1 | Como administrador | Quiero crear un producto | Para vender un producto | 1 | Lleno todos los campos obligatorios | Dado que ingresé como administrador, accedí a mi perfil (inicio > perfil administrador) y entré al módulo de creación de producto (inicio > tienda > crear producto) llenando todos los campos obligatorios para registrar el producto. | cuando creo un producto | el sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion de creación del producto(p3).
|  |  |  | 2 | No lleno todos los campos obligatorios | Dado que ingresé como administrador, accedí a mi perfil (inicio > perfil administrador) y entré al módulo de creación de producto (inicio > tienda > crear producto) sin llenar todos los campos obligatorios. | cuando creo un producto | el sistema debe mostrar un mensaje que diga que debe ingresar todos los campos obligatorios(p4).
|  |  |  | 3 | Cree un producto con codigo existente | Dado que ingresé como administrador, accedí a mi perfil (inicio > perfil administrador) y entré al módulo de creación de producto (inicio > tienda > crear producto) e ingresé un código que ya existe en el sistema. | cuando creo un producto | el sistema debe mostrar un mensaje que diga que ya existe un producto con ese codigo.
E1-HU2 | Como administrador | Quiero modificar un producto | Para cambiar datos del producto | 1 | Lleno los campos obligatorios para modificar un producto | Dado que ingresé como administrador, accedí al módulo de productos (inicio > tienda > productos), seleccioné un producto de la lista (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) y entré al módulo de modificación (inicio > tienda > modificar producto), completando todos los campos correctamente. | cuando modifico un producto | el sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion en la modificacion del producto
|  |  |  | 2 | No lleno todos los campos obliatorios para modificar un producto | Dado que ingresé como administrador, accedí al módulo de productos (inicio > tienda > productos), seleccioné un producto (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) y entré al módulo de modificación (inicio > tienda > modificar producto), pero dejé algunos campos obligatorios vacíos. | cuando modifico un producto | el sistema [resultado / comportamiento]
|  |  |  | 3 | Modifico un producto con código inexistente | Dado que ingresé como administrador, accedí al módulo de productos (inicio > tienda > productos), seleccioné un producto (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) y edité el código a uno inexistente en el módulo de modificación (inicio > tienda > modificar producto). | cuando modifico un producto | el sistema impide guardar, resalta el campo en P7 y muestra mensaje de inexistente
E1-HU3 | Como Administrador/Cliente | quiero consultar productos por tipo | Para encontrar los componentes que necesito | 1 | aplico un filtro | Dado que ingrese como cliente o administrador, e ingrese al módulo de productos y defina un filtro por tipo (inicio> tienda > productos > filtros). | cuando consulto un producto | el sistema actualiza el listado en (P5) con las coincidencias
|  |  |  | 2 | selecciono un producto | Dado que ingrese como cliente o administrador, e ingrese al módulo de productos (inicio > tienda > productos), tenga resultados visibles y seleccione un producto específico (inicio > tienda > productos > ver producto) | cuando hago clic sobre el producto | el sistema muestra la información completa del producto en (P6)
|  |  |  | 3 | no encuentro resultados | Dado que ingrese como cliente o administrador, e ingrese al módulo de productos (inicio > tienda > productos) y aplique filtros que no arrojen coincidencias. | cuando consulto un producto | el sistema indica en (P5) que no hay resultados
E1-HU4 | como administrador | Quiero eliminar un producto | retirar del catálogo productos descontinuados o con problemas | 1 | confirmo la eliminación | Dado que ingrese como administrador, e ingrese a los productos (inicio> tienda > productos) y seleccione un producto (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) y confirme la eliminación (inicio > tienda > eliminar producto). | cuando acepto eliminar un producto | el sistema elimina el producto, muestra P10 y el ítem ya no aparece en P5
|  |  |  | 2 | cancelo la eliminación | Dado que ingrese como administrador, e ingrese a los productos (inicio > tienda > productos), seleccione un producto (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) y abra la confirmación de eliminación (inicio> tienda > eliminar producto). | cuando cancelo la eliminacion del producto | el sistema no realiza cambios; P6 permanece igual
|  |  |  | 3 | intento eliminar con dependencias | Dado que ingrese como administrador, e ingrese a los productos (inicio > tienda > productos), seleccione un producto (inicio > tienda > productos > seleccionar producto) con pedidos o facturas asociadas y confirme la eliminación (inicio> tienda > eliminar producto). | cuando acepto eliminar un producto | el sistema impide la acción e informa en P9 la dependencia que lo bloquea
E2-HU1 | Como administrador | Quiero registrar un lote de inventario | Para actualizar existencias y trazabilidad | 1 | registro un lote válido | Dado que ingrese como administrador, e ingrese al módulo de registrar lote (inicio > inventario > registrar lote) y complete todos los campos obligatorios. | cuando guardo el registro | el sistema crea el lote, suma stock y muestra P12 (Confirmación de registro de lote)
|  |  |  | 2 | intento guardar sin todos los campos obligatorios | Dado que ingrese como administrador, e ingrese al módulo de registrar lote (inicio > inventario > registrar lote) y no complete todos los campos obligatorios. | cuando intento guardar | Resultado: el sistema bloquea y muestra P4 (Mensaje: faltan campos obligatorios)
|  |  |  | 3 | intento guardar un lote con id duplicado | Dado que ingrese como administrador, e ingrese al módulo de registrar lote (inicio > inventario > registrar lote) y digite un ID de lote ya existente. | cuando intento guardar | el sistema impide el registro y muestra mensaje en P11 (Registrar lote)
E2-HU2 | Como administrador | quiero consultar el inventario de un producto por su código | para ver la información de los lotes asociados a ese producto | 1 | ingreso un código válido | Dado que ingrese como administrador, y acceda a su perfil (inicio > inventario > consultar inventario) y digite un código de producto válido. | cuando consulto el inventario | el sistema muestra en P13 (Consultar inventario) la información de lote del producto consultado
|  |  |  | 2 | ingreso un código inexistente | Dado que ingrese como administrador, y acceda a su perfil (inicio > inventario > consultar inventario) y digite un código de producto que no existe. | cuando consulto el inventario | el sistema indica en P13 (Consultar inventario) que no se encontraron registros para ese código.
|  |  |  | 3 | intento consultar sin código | Dado que ingrese como administrador, y acceda a su perfil (inicio > inventario > consultar inventario) y no diligencie el campo obligatorio del código de producto. | cuando intento consultar el inventario | el sistema bloquea la acción y muestra P4 (Mensaje: faltan campos obligatorios).
E2-HU3 | Como administrador | quiero modificar el inventario de un producto | para reflejar ajustes por conteos físicos o correcciones | 1 | guardo un ajuste válido | Dado que ingrese como administrador, y acceda al módulo de consultar inventario (inicio > inventario > consultar inventario), digite un código de producto válido, y posteriormente entre al módulo de modificar inventario (inicio > inventario > modificar inventario) diligenciando todos los campos obligatorios. | cuando guardo el ajuste. | el sistema actualiza el stock, registra el ajuste en el historial y muestra P15 (Confirmación de modificación de inventario); P13 (Consultar inventario) refleja el nuevo stock.
|  |  |  | 2 | intento guardar sin todos los campos obligatorios | Dado que ingrese como administrador, y acceda al módulo de consultar inventario (inicio > inventario > consultar inventario), y entre a modificar inventario (inicio > inventario > modificar inventario) sin llenar los campos obligatorios como cantidad o motivo. | cuando intento guardar el ajuste | el sistema bloquea el guardado y muestra P4 (Mensaje: faltan campos obligatorios).
|  |  |  | 3 | intento modificar con código inexistente | Dado que ingrese como administrador, y acceda al módulo de consultar inventario (inicio > inventario > consultar inventario), digite un código de producto inexistente e intente abrir el módulo de modificar inventario (inicio > inventario > modificar inventario). | cuando intento guardar el ajuste | el sistema impide continuar, no abre P14 (Modificar inventario) y muestra en P13 (Consultar inventario) un mensaje claro indicando “código de producto inexistente”.
E3-HU1 | Como cliente | Quiero registrarme con mis datos | Para poder acceder y comprar | 1 | Registro exitoso | Dado que ingrese como cliente y acceda al módulo de registro (inicio > registro), completando todos los campos obligatorios sin repetir ningún valor. | Cuando presione el botón "Registrarme" | El sistema guardará la información y mostrará el mensaje "Registro exitoso"
|  |  |  | 2 | Datos duplicados | Dado que ingrese como cliente y acceda al módulo de registro (inicio > registro), completando los campos pero ingresando un correo o nombre de usuario que ya se encuentra registrado. | Cuando presione el botón "Registrarme" | El sistema mostrará "El correo o usuario ya está en uso"
|  |  |  | 3 | Datos incompletos | Dado que ingrese como cliente y acceda al módulo de registro (inicio > registro) y deje uno o más campos obligatorios vacíos. | Cuando presione el botón "Registrarme" | El sistema mostrará el mensaje "Complete todos los campos obligatorios"
E3-HU2 | Como cliente | Quiero modificar mis datos personales dentro de mi perfil | Para mantener actualizada mi información personal | 1 | Modificación exitosa | Dado que el cliente haya ingresado correctamente al módulo de perfil de usuario (inicio > perfil de usuario) y complete todos los campos obligatorios con datos válidos. | Cuando presione el botón “Guardar cambios” | El sistema actualiza los datos, muestra “Datos actualizados exitosamente” y los cambios se reflejan inmediatamente
|  |  |  | 2 | Campo duplicado | Dado que ingrese como cliente y acceda a su perfil (inicio > perfil de usuario), modificando un campo obligatorio con un valor que ya existe en el sistema. | Cuando presione el botón “Guardar cambios” | El sistema muestra “El valor ingresado ya está en uso. Por favor, utilice otro” y no aplica el cambio en ese campo
|  |  |  | 3 | Modificacion cancelada | Dado que ingrese como cliente y acceda al módulo de perfil de usuario (inicio > perfil de usuario) y realice cambios, pero decida no guardarlos. | Cuando presione el botón “Cancelar” o intente salir de la página | El sistema muestra confirmación “¿Está seguro de que desea salir? Los cambios no guardados se perderán”; si confirma, sale sin guardar
|  |  |  | 4 | Datos incompletos | Dado que ingrese como cliente y acceda al módulo de perfil de usuario (inicio > perfil de usuario) y deje uno o varios campos obligatorios vacíos. | Cuando presione el botón “Guardar cambios” | El sistema evita el guardado, resalta los campos faltantes y muestra “Complete todos los campos obligatorios”
E4-HU1 | Como cliente | Quiero añadir al carrito | Para poder añadir un producto al carrito desde el catálogo | 1 | Producto añadido con éxito | Dado que el cliente haya ingresado al sistema y consulte el catálogo de productos (inicio > catálogo), seleccionando un producto disponible. | Cuando presione “Añadir al carrito” | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carritoo]
|  |  |  | 2 | Producto duplicado | Dado que el cliente haya ingresado al sistema y consulte el catálogo (inicio > catálogo), e intente añadir un producto que ya se encuentra agregado en el carrito. | Cuando presione “Añadir al carrito” | El sistema debe incrementar la cantidad del producto en el carrito y mostrar el mensaje: “Cantidad actualizada en el carrito”
|  |  |  | 3 | Producto sin stock | Dado que el cliente haya ingresado al sistema y consulte el catálogo (inicio > catálogo), e intente añadir un producto sin stock. | Cuando presione “Añadir al carrito” | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto sin stock, no se puede añadir al carrito” y no registrar el producto
E4-HU2 | Como cliente | Quiero pagar producto | Para realizar el pago de los productos seleccionados en el carrito | 1 | Pago exitoso | Dado que el cliente haya ingresado correctamente al sistema y tenga productos en su carrito (inicio > carrito), registrando de manera válida todos los datos de pago requeridos. | Cuando presione “Confirmar pago” | El sistema debe procesar la transacción, mostrar el mensaje “Pago realizado exitosamente” y actualizar el estado del pedido a Pending
|  |  |  | 2 | Pago rechazado | Dado que el cliente haya ingresado al sistema y tenga productos en el carrito (inicio > carrito), pero ingrese datos de pago incorrectos o con fondos insuficientes. | Cuando presione “Confirmar pago” | El sistema debe mostrar el mensaje “Pago rechazado, verifique sus datos o fondos” y mantener el carrito sin cambios
|  |  |  | 3 | Carrito vacío | Dado que el cliente haya ingresado correctamente al sistema, pero no tenga productos añadidos en su carrito (inicio > carrito). | Cuando intente acceder a la opción “Pagar” | El sistema debe mostrar el mensaje “No puede realizar el pago porque el carrito está vacío”
E5-HU1 | Como cliente | Quiero acceder al sistema utilizando mi nombre de usuario y contraseña | Para acceder a las funcionalidades y servicios disponibles en la tienda en línea | 1 | Inicio de sesión exitoso | Dado que el cliente haya accedido a la pantalla de inicio de sesión (inicio > login), ingrese un nombre de usuario válido y la contraseña correcta. | Cuando presione el botón “Ingresar” | El sistema debe autenticar al cliente, mostrar un mensaje de “Bienvenido” y redirigir al catálogo de productos
|  |  |  | 2 | Contraseña incorrecta | Dado que el cliente haya accedido a la pantalla de inicio de sesión (inicio > login), ingrese un nombre de usuario válido pero una contraseña incorrecta. | Cuando presione el botón “Ingresar” | El sistema debe mostrar el mensaje “Contraseña incorrecta, intente nuevamente” y no permitir el acceso
|  |  |  | 3 | Usuario inexistente | Dado que el cliente haya accedido a la pantalla de inicio de sesión (inicio > login), ingrese un nombre de usuario que no existe en el sistema y una contraseña cualquiera. | Cuando presione el botón “Ingresar” | El sistema debe mostrar el mensaje “Usuario no registrado” y no permitir el acceso
|  |  |  | 4 | Campos incompletos | Dado que el cliente haya accedido a la pantalla de inicio de sesión (inicio > login), pero no ingrese el nombre de usuario y/o la contraseña. | Cuando presione el botón “Ingresar” | El sistema debe mostrar el mensaje “Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde” y no permitir el acceso

## Complejidad HU
HU Nombre Corto | Analista | Dev | Tester | Puntaje Final
Crear producto | 5 | 5 | 2 | 5
Consultar producto | 5 | 8 | 5 | 8
Modificar producto | 2 | 2 | 5 | 3
Eliminar Producto | 3 | 3 | 4 | 3
Consultar inventario | 2 | 3 | 2 | 3
Añadir Lote | 4 | 5 | 5 | 4
Modificar inventario | 2 | 2 | 3 | 3
Crear usuario | 3 | 5 | 3 | 5
Modificar usuario | 8 | 5 | 5 | 8
Añadir al carrito | 8 | 8 | 3 | 8
Pagar producto | 8 | 8 | 5 | 8
Ingresar usuario | 5 | 8 | 8 | 8

## Copia de Complejidad HU
HU Nombre Corto | Analisis | Diseño | Dev | Pruebas | Montaje | Total
Crear producto | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 27
Consultar producto | 5 | 6 | 20 | 8 | 3 | 42
Modificar producto | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 30
Eliminar producto | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 21
Consultar inventario | 5 | 6 | 20 | 6 | 6 | 43
Añadir lote | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 29
Modificar inventario | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 28
Crear usuario | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 31
Modificar usuario | 6 | 5 | 20 | 5 | 5 | 41
Añadir al carrito | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | 43
Pagar producto | 7 | 7 | 21 | 6 | 4 | 45
Ingresar usuario | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 28
Total | 56 | 56 | 170 | 73 | 53 | 408
Senior | 5880000 | 5880000 | 17850000 | 7665000 | 5565000 | 42840000
Junior | 3080000 | 3080000 | 9350000 | 4015000 | 2915000 | 22440000
Soporte Sen | 882000 | 882000 | 2677500 | 1149750 | 834750 | 6426000
Soporte Jun | 462000 | 462000 | 1402500 | 602250 | 437250 | 3366000

## Riesgos
ID | Identificador del Riesgo | Titulo | Descripcion del Riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto | Factor del riesgo | Tecnica de respuesta | Plan de acción | Responsables
1 | R001 | Desconocimiento del Lenguaje de Programación | La falta del dominio del lenguaje de desarrollo puede generar retrasos , errores de codificacion y mayor costo de mantenimiento . | Tecnico | Medio | Muy alto | 45.5% | Mitigar | Capacitar a los desarrolladores en el lenguaje | Gerente del proyecto
2 | R002 | Falta de Experiencia en Diseño de Arquitectura | la falta de experiencia en el diseño de la arquitectura del proyecto, que el diseño inicial sea deficiente Causaria problemas de rendimiento al aumentar la cantidad de usuarios o productos . | Tecnico | Medio | Alto | 35% | Mitigar | Capacitar a el equipo de trabajo en las herramientas necesarias para el diseño | Gerente del proyecto
3 | R003 | Fallas en el Mantenimiento de la Plataforma | Si la plataforma donde se despliega la aplicacion no recibe mantenimiento adecuado, pueden presentarse caidas del servicio , afectando la disponibilidad 24/7 que requiere el Cliente en su plataforma | Tecnico | Media baja | Alto | 17.5% | Asumir | Preparar una alternativa que permita el uso local | Equipo de desarrollo
4 | R004 | Falta de Definicion en el Proyecto Comercial | Si el area comercial no concreta las categorias y especificaciones de los componentes de computador que se van a vender , se retrasa la carga de informacion en el Sistema . | Funcionales | Bajo | Medio | 3.5% | Transferir | Establecer un documento de requerimientos firmado por ambas partes antes de iniciar la carga de información. Si el retraso persiste, escalar el tema a la direccion comercial. | Contratista
5 | R005 | Retraso por Falta de comuniacion entre Roles | La ausencia de comunicacion entre desarrolladores , analistas y entre tester puede generar inconsistencias en los entregables y retrazos en el plazo establecido . | Organizacionales | Bajo | Alto | 7% | Evitar | Implementar reuniones diarias de 15 minutos para estar informados de avances en el proyecto | Scrum master
6 | R006 | Limitacion de Tiempo para el Desarrollo | una planificacion ajustada sin margenes de contingencia puede ocasionar que el proyecto no compla con las funcionalidades esperadas . | Gerencia de Proyectos | Media alta | Alto | 45.5% | Asumir | Priorizar los módulos críticos del sistema. Reajustar los cronogramas e Incorporar horas extra solo si es indispensable. | Analista
7 | R007 | Falta de Equipos o Recursos Tecnológicos Adecuados | La carencia o mal estado de equipos tecnológicos (computadores, servidores o conexión a internet) puede impedir el desarrollo eficiente del proyecto, generando retrasos o baja calidad en los entregables. | Recursos | Bajo | Alto | 7% | Mitigar | Verificar la disponibilidad y estado de los equipos antes del inicio del proyecto. Gestionar mantenimientos o préstamos en caso de fallos. | Equipo de desarrollo
8 | R008 | Cambios en la DIAN con respecto a facturaciones | Modificaciones en la normativa fiscal o en los procedimientos de facturación por parte de la DIAN podrían requerir ajustes en el sistema, generando retrasos o errores en la emisión de facturas. | Direccion | Muy alta | Muy Bajo | 4.5% | Asumir | Monitorear continuamente las actualizaciones de la DIAN. Ajustar el sistema según nuevas normativas | Gerente del proyecto
| Escala de Probabilidad | 6 | Muy alta
|  | 5 | Alta
|  | 4 | Media alta
|  | 3 | Media
|  | 2 | Media Baja
|  | 1 | Bajo
FACTOR DE RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
[11 empty] | Probabilidad de ocurrencia |  | IMPACTO
| Escala de Impacto | 6 | Fracaso total del proyecto. No se logra completar o se retrasa más del 90% del tiempo planificado | [7 empty] | Muy alta | 90% | 4.5% | 18% | 31.5% | 49.5% | 63% | 81%
|  | 5 | Retraso entre el 65% y 90% del tiempo estimado. Afecta significativamente las metas y la satisfacción del cliente. | [7 empty] | Alta | 75% | 3.75% | 15% | 26.25% | 41.25% | 52.5% | 67.5%
|  | 4 | Retraso entre el 40% y 65% del tiempo planificado. Implica reprogramación importante y posibles penalizaciones. | [7 empty] | Media alta | 65% | 3.25% | 13% | 22.75% | 35.75% | 45.5% | 58.5%
|  | 3 | Retraso entre el 15% y 40% del tiempo planificado. Requiere ajustes en cronograma y reasignación de recursos. | [7 empty] | Media | 50% | 2.5% | 10% | 17.5% | 27.5% | 35% | 45%
|  | 2 | Retraso entre el 5% y 15% del tiempo planificado. Impacto leve pero manejable dentro de la planificación. | [7 empty] | Media Baja | 25% | 1.25% | 5% | 8.75% | 13.75% | 17.5% | 22.5%
|  | 1 | Ningún impacto real. El proyecto se entrega en el tiempo previsto o con mínima variación sin consecuencias relevantes. | [7 empty] | Bajo | 10% | 0.5% | 2% | 3.5% | 5.5% | 7% | 9%
[13 empty] | 5% | 20% | 35% | 55% | 70% | 90%
[13 empty] | Muy bajo | Media Baja | Media | Media Alta | Alta | Muy Alta
|  | Verde - Bajo | de 0% a menos del 10%
|  | Amarillo - Medio | del 10% al 40%
|  | Rojo - Alto | del 41% al 100%

## Tabla CU
Nombre: | Añadir Carrito
Autor: | Valeria Muñoz Guerrero y Nicole Burbano Solarte
Objetivo | Permitir al usuario agregar productos de su interés al carrito de compras, con el fin de almacenarlos temporalmente antes de proceder al proceso de pago o continuar explorando otros artículos
Actores: | Cliente
Precondiciones: | - El usuario debe estar autenticado en la plataforma.
- El producto debe existir en el catálogo y tener disponibilidad en inventario.
Descripción | El usuario navega por el catálogo del sistema, selecciona los productos de su interés y los agrega a su carrito de compras. Desde allí puede revisar o modificar su selección antes de continuar con el proceso de pago y completar la compra en línea.
Flujo Principal | 1- El usuario navega por el catálogo de productos.
2- Selecciona el producto deseado y especifica la cantidad.
3- Hace clic en la opción “Añadir al carrito”.
4- El sistema verifica la disponibilidad en inventario.
5- El sistema agrega el producto al carrito y actualiza el resumen de compra.
Flujos Alternos | A1: El usuario selecciona una cantidad mayor a la disponible → el sistema ajusta la cantidad máxima permitida y lo notifica.
A2: El usuario ya tenía el producto en el carrito → el sistema suma las cantidades en lugar de duplicar el registro.
PostCondiciones | - El producto queda registrado en el carrito del usuario con la cantidad seleccionada.
- El sistema actualiza el carrito mostrando el nuevo total de artículos y el valor acumulado.
Excepciones | E1: No hay unidades disponibles → el sistema muestra un mensaje indicando que el producto está agotado.