## Riesgos
ID | Identificador del Riesgo | Titulo | Descripcion del Riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto | Factor del riesgo | Tecnica de respuesta | Plan de acción | Responsables
1 | R001 | Desconocimiento del Lenguaje de Programación | La falta del dominio del lenguaje de desarrollo puede generar retrasos , errores de codificacion y mayor costo de mantenimiento . | Tecnico | Medio | Muy alta | 45.5% | Mitigar | Capacitar a los desarrolladores en el lenguaje | Gerente del proyecto
2 | R002 | Falta de Experiencia en Diseño de Arquitectura | la falta de experiencia en el diseño de la arquitectura del proyecto, que el diseño inicial sea deficiente Causaria problemas de rendimiento al aumentar la cantidad de usuarios o productos . | Tecnico | Medio | Alto | 35% | Mitigar | Capacitar a el equipo de trabajo en las herramientas necesarias para el diseño | Gerente del proyecto
3 | R003 | Fallas en el Mantenimiento de la Plataforma | Si la plataforma donde se despliega la aplicacion no recibe mantenimiento adecuado, pueden presentarse caidas del servicio , afectando la disponibilidad 24/7 que requiere el Cliente en su plataforma | Tecnico | Media baja | Alto | 17.5% | Asumir | Preparar una alternativa que permita el uso local | Equipo de desarrollo
4 | R004 | Falta de Definicion en el Proyecto Comercial | Si el area comercial no concreta las categorias y especificaciones de los componentes de computador que se van a vender , se retrasa la carga de informacion en el Sistema . | Funcionales | Bajo | Medio | 3.5% | Transferir | Establecer un documento de requerimientos firmado por ambas partes antes de iniciar la carga de información. Si el retraso persiste, escalar el tema a la direccion comercial. | Contratista
5 | R005 | Retraso por Falta de comuniacion entre Roles | La ausencia de comunicacion entre desarrolladores , analistas y entre tester puede generar inconsistencias en los entregables y retrazos en el plazo establecido . | Organizacionales | Bajo | Alta | 7% | Evitar | Implementar reuniones diarias de 15 minutos para estar informados de avances en el proyecto | Scrum master
6 | R006 | Limitacion de Tiempo para el Desarrollo | una planificacion ajustada sin margenes de contingencia puede ocasionar que el proyecto no compla con las funcionalidades esperadas . | Gerencia de Proyectos | Media alta | Alta | 45.5% | Asumir | Priorizar los módulos críticos del sistema. Reajustar los cronogramas e Incorporar horas extra solo si es indispensable. | Analista
7 | R007 | Paro en la Universidad | Una eventual suspensión de actividades académicas en la universidad podría interrumpir el avance del proyecto, retrasando los cronogramas establecidos y afectando la entrega de resultados. | Recursos | Bajo | Medio | 3.5% | Asumir | Programar tareas y herramientas que no dependan de la presencialidad | Equipo de desarrollo
8 | R008 | Cambios en la DIAN con respecto a facturaciones | Modificaciones en la normativa fiscal o en los procedimientos de facturación por parte de la DIAN podrían requerir ajustes en el sistema, generando retrasos o errores en la emisión de facturas. | Direccion | Muy alta | Muy Bajo | 4.5% | Asumir | Monitorear continuamente las actualizaciones de la DIAN. Ajustar el sistema según nuevas normativas | Gerente del proyecto
| Escala de Probabilidad | 6 | Muy alta
|  | 5 | Alta
|  | 4 | Media alta
|  | 3 | Media
|  | 2 | Media Baja
|  | 1 | Bajo
FACTOR DE RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
[11 empty] | Probabilidad de ocurrencia |  | IMPACTO
| Escala de Impacto | 6 | Fracaso total del proyecto. No se logra completar o se retrasa más del 90% del tiempo planificado | [7 empty] | Muy alta | 90% | 4.5% | 18% | 31.5% | 49.5% | 63% | 81%
|  | 5 | Retraso entre el 65% y 90% del tiempo estimado. Afecta significativamente las metas y la satisfacción del cliente. | [7 empty] | Alta | 75% | 3.75% | 15% | 26.25% | 41.25% | 52.5% | 67.5%
|  | 4 | Retraso entre el 40% y 65% del tiempo planificado. Implica reprogramación importante y posibles penalizaciones. | [7 empty] | Media alta | 65% | 3.25% | 13% | 22.75% | 35.75% | 45.5% | 58.5%
|  | 3 | Retraso entre el 15% y 40% del tiempo planificado. Requiere ajustes en cronograma y reasignación de recursos. | [7 empty] | Media | 50% | 2.5% | 10% | 17.5% | 27.5% | 35% | 45%
|  | 2 | Retraso entre el 5% y 15% del tiempo planificado. Impacto leve pero manejable dentro de la planificación. | [7 empty] | Media Baja | 25% | 1.25% | 5% | 8.75% | 13.75% | 17.5% | 22.5%
|  | 1 | Ningún impacto real. El proyecto se entrega en el tiempo previsto o con mínima variación sin consecuencias relevantes. | [7 empty] | Bajo | 10% | 0.5% | 2% | 3.5% | 5.5% | 7% | 9%
[13 empty] | 5% | 20% | 35% | 55% | 70% | 90%
[13 empty] | Muy bajo | Media Baja | Media | Media Alta | Alta | Muy Alta
|  | Verde | de 0% a menos del 10%
|  | Amarillo | del 10% al 30%
|  | Rojo | del 31% al 100%