## Porcentaje de Avances
|  | Analista |  |  |  | Desarrollo |  |  |  |  | Testing
Historia de Usuario | Nombre corto | Escritura General | Criterios de aceptacion | Prototipos | Total avance análisis (%) | Back | Front | Integracion | Pruebas unitarias | Total avance desarrollo (%) | Planeacion(CP) | Ejecución de prueba | Total avance testeo (%) | Avance General (%) | Avance Por Sprint (%) | Total de avance (%)
E1-HU1 | Crear producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 95.8333 | 94.7024 | 93.8128
E1-HU2 | Consultar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 86.25 | 100 | 100 | 100 | 95.4167
E1-HU3 | Modificar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 82.5 | 100 | 100 | 100 | 94.1667
E1-HU4 | Desactivar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 85 | 100 | 100 | 100 | 95
E2-HU1 | Registrar lote | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 82.5 | 100 | 100 | 100 | 94.1667
E2-HU2 | Consultar inventario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 77.5 | 100 | 100 | 100 | 92.5
E2-HU3 | Modificar inventario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 95.8333
E3-HU1 | Crear usuario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 95.8333 | 94.7917
E5-HU1 | Ingresar usuario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 81.25 | 100 | 100 | 100 | 93.75
E3-HU2 | Modificar usuario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 | 93.3333 | 91.9444
E4-HU1 | Añadir al carrito | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91.6667
E4-HU2 | Pagar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91.6667
E6-HU1 | Ver lista de orden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91.6667
E6-HU2 | Actualizar estado de la orden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91.6667
E6-HU3 | Ver detalle de orden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91.6667