## Porcentaje de Avances
|  | Analista |  |  |  | Desarrollo |  |  |  |  | Testing
Historia de Usuario | Nombre corto | Escritura General | Criterios de aceptacion | Prototipos | Total avance análisis (%) | Back | Front | Integracion | Pruebas unitarias | Total avance desarrollo (%) | Planeacion(CP) | Ejecución de prueba | Total avance testeo (%) | Avance General (%) | Avance Por Sprint (%) | Total de avance (%)
E1-HU1 | Crear producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 56.0714 | 49.0454
E1-HU2 | Consultar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5
E1-HU3 | Modificar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55
E1-HU4 | Desactivar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
E2-HU1 | Registrar lote | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55
E2-HU2 | Consultar inventario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.6667
E2-HU3 | Modificar inventario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.3333
E3-HU1 | Crear usuario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 56.25
E5-HU1 | Ingresar usuario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 54.1667
E3-HU2 | Modificar usuario | 100 | 100 | 50 | 83.3333 | 80 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7778 | 34.8148
E4-HU1 | Añadir al carrito | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333
E4-HU2 | Pagar producto | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333