## HU 1-4
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-01,E1-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | Ingreso de datos estándar y válidos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
El usuario debe haber iniciado sesión como administrador
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción crear.
3. El usuario llena todos los campos del formulario
4. El usuario selecciona la opción guardar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Samsung J5 |  | Correcto | El sistema guarda el producto y muestra mensaje de confirmación en (P3). |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema guarda el producto y muestra un mensaje de confirmacion
Descripción: | Celular gama alta
Marca: | Samsung
Precio: | 800000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://m.media-amazon.com/images/I/51n3TWQ6CyL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
c. Post condiciones
El producto debe quedar registrado en la base de datos y ser visible en la aplicación
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
Sin defectos a mencionar.
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
Sin observaciones importantes. | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1rJQr8ckZ_T2jqDQkQlMuZ54C2wWBZGec?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-02,E1-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | Ingreso de datos válidos con límites máximos permitidos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
El usuario debe haber iniciado sesión como administrador
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción crear.
3. El usuario llena todos los campos del formulario con los límites máximos permitidos
4. El usuario selecciona la opción guardar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Innovacion Pro Max Series 7 Tu |  | Correcto | El sistema guarda el producto y muestra mensaje de confirmación en (P3). |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema da un mensaje de error, no guarda el producto
Descripción: | El Innovación Pro Max Series 7 Turbo Plus no es un
Marca: | Corporación Global d
Precio: | 20000000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://www.corporacionglobaldesistemasintegralesdetecnologiacuantica.com/innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premiumversion-final-de-elite
c. Post condiciones
El producto debe quedar registrado en la base de datos y ser visible en la aplicación
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El sistema no permite guardar el producto, el mensaje de error no especifica el problema
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
Los campos de texto tienen un limite de caracteres muy bajo. | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1rJQr8ckZ_T2jqDQkQlMuZ54C2wWBZGec?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-03,E1-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | Campos llenos, pero con tipos de datos inválidos (precios negativos nombre muy largo).
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
El usuario debe haber iniciado sesión como administrador
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción crear.
3. El usuario llena todos los campos del formulario con valores invalidos
4. El usuario selecciona la opción guardar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Celular Samsung Galaxy A26 5G |  | Incorrecto | el sistema debe mostrar un mensaje que diga que debe ingresar todos los campos obligatorios(p4). |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema impide el guardado del producto, resalta los campos con errores y muestra un mensaje de error.
Descripción: | El Samsung Galaxy A26 5G combina tecnología de pun
Marca: | Samsung
Precio: | -9000000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSyNO7W7qQ34QlKZUyyBrfhiLL0VR5vGCI__AA_OBstvu7XdwjqWwEZLx-FpzlZANM7bRcG16eNjYKk7Ckv5Mv8cRfo2r1to48AC6OaPgCAniJqvAmW2dWU
c. Post condiciones
1.El sistema debe mostrar el mensaje de error.
2. El producto no debe ser guardado.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1rJQr8ckZ_T2jqDQkQlMuZ54C2wWBZGec?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-4,E1-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador modifica valores numéricos dentro de rangos válidos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión como administrador. 2.Debe haber al menos un producto guardado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar.
3. El usuario selecciona la opcion editar de un producto
4. El usuario edita todos los campos del formulario con valores validos
5. El usuario selecciona la opcion actualizar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Samsung J5 |  | Correcto | el sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion en la modificacion del producto |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra el mensaje de confirmacion y cierra el formulario.
Descripción: | Celular gama alta
Marca: | Samsung
Precio: | 1000000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://m.media-amazon.com/images/I/51n3TWQ6CyL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
Estado | Activo
c. Post condiciones
1. El producto debe ser modificado y sus cambios visibles.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1W_buWQCyzjmSZHqXh4Y-79AxsHhnbfkj?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-5,E1-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador modifica campos de texto con uso de límites máximos permitidos de caracteres.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión como administrador. 2.Debe haber al menos un producto guardado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar.
3. El usuario selecciona la opcion editar de un producto
4. El usuario edita todos los campos del formulario con valores límites máximos permitidos de caracteres.
5. El usuario selecciona la opcion actualizar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Innovacion Pro Max Series 7 Turbo Plus Edicion Pre |  | Correcto | el sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion en la modificacion del producto |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema muestra mensaje de error, resalta los campos con errores.
Descripción: | El Innovación Pro Max Series 7 Turbo Plus no es una mejora; es la redefinición total de la tecnología. En su corazón, el procesador cuántico Neural-Q de séptima generación ejecuta más de un billón de
Marca: | Corporación Global de Sistemas
Precio: | 8000000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://www.corporacionglobaldesistemasintegralesdetecnologiacuantica.com/innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premium-innovacion-cuantica-premiumversion-final-de-elite
Estado | Activo
c. Post condiciones
1. El producto debe ser modificado y sus cambios visibles.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El sistema menciona un maximo de caracteres sin embargo, no se corresponde con el limite real.
Uno de los campos no muestra claramente el problema. | [9 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1W_buWQCyzjmSZHqXh4Y-79AxsHhnbfkj?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-6,E1-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador intenta guardar cambios con tipos de datos inválidos en campos obligatorios.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión como administrador. 2.Debe haber al menos un producto guardado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar.
3. El usuario selecciona la opcion editar de un producto
4. El usuario edita todos los campos del formulario con valores de datos inválidos en campos obligatorios.
5. El usuario selecciona la opcion actualizar producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Nombre: | Celular Samsung Galaxy A26 5G Innovación_Pro_Max_S |  | Incorrecto | el sistema impide guardar y muestra mensaje de error |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema impide guardar, resalta los campos con errores.
Descripción: | El Samsung Galaxy A26 5G combina tecnología de punta con durabilidad excepcional. Pantalla de 6.7'' inmersiva, procesador potente con 8GB RAM y almacenamiento de 256GB. Cámara de 50MP captura detalles
Marca: | Samsung
Precio: | -9000000
Tipo: | Smartphones
URL imagen: | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSyNO7W7qQ34QlKZUyyBrfhiLL0VR5vGCI__AA_OBstvu7XdwjqWwEZLx-FpzlZANM7bRcG16eNjYKk7Ckv5Mv8cRfo2r1to48AC6OaPgCAniJqvAmW2dWU
Estado | Activo
c. Post condiciones
1. El producto no debe ser modificado.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1W_buWQCyzjmSZHqXh4Y-79AxsHhnbfkj?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-7,E1-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario hace selecciona una opcion en el menú de filtros fijos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión con cualquier rol. 2.Debe haber al menos un producto guardado visible con valores correspondientes al filtro.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion tienda
2. El usuario selecciona la opción categorias.
3. El usuario selecciona una de las opciones del menú desplegable.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema actualiza el listado en (P5) con las coincidencias |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema actualiza el listado y muestra solo las coincidencias
CATEGORIAS | Tarjeta Gráfica
c. Post condiciones
1. Los productos cuyo tipo coincida con el filtro usado deben ser listados y visibles.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1LmwIhEdt5JpBd-PT1V17I3HhFb00rQXE?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-8,E1-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario estando en la vista de un filtro, selecciona otro filtro.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión con cualquier rol. 2.Debe haber al menos un producto guardado visible con valores correspondientes al filtro.
3. El usuario debe estar en la vista de un filtro
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción categorias.
2. El usuario selecciona una de las opciones del menú desplegable.
3. El usuario selecciona otra de las opciones del menú desplegable
4.Se repite el paso 3, en tres ocasiones.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema actualiza el listado en (P5) con las coincidencias |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema actualiza el listado y muestra solo las coincidencias
Tarjeta Gráfica
CATEGORIAS | Almacenamiento
Todos los productos
Smartphones
c. Post condiciones
1. La vista de los filtros debe cambiar de forma adecuada sin sobrepornerse.
2. Los productos cuyo tipo coincida con el filtro usado deben ser listados y visibles.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1LmwIhEdt5JpBd-PT1V17I3HhFb00rQXE?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-9,E1-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario utiliza un filtro donde no hay productos listados.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1.El usuario debe haber iniciado sesión con cualquier rol.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion tienda
2. El usuario selecciona la opción categorias.
3. El usuario selecciona una de las opciones del menú desplegable sin productos listados.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema indica en (P5) que no hay resultados |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema no muestra coincidencias pero, no indica que no hay resultados.
CATEGORIAS | Otros
c. Post condiciones
1. El sistema debe mostrar el mensaje de error correspondiente
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El sistema no muestra un mensaje para indicar que no hay coincidencias.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1LmwIhEdt5JpBd-PT1V17I3HhFb00rQXE?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-10,E1-HU4,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Desactivar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador confirma la desactivación de un producto activo y con stock.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar/eliminar.
3. El usuario selecciona la opción desactivar.
4. El usuario confirma la desactivación del producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema desactiva el producto, muestra P10 y el ítem ya no aparece en P5 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema desactiva el producto y muestra el mensaje de confirmacion
PRODUCTOS | Samsung Galaxy S24 Ultra
modificar/ desactivar | Desactivar
Desactivar
c. Post condiciones
1. El producto cambia a estado desactivado.
2.El producto ya no aparece listado en la vista de la tienda
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
<Lista de defectos, desviaciones técnicas adicionales encontrados por el analista o usuario al ejecutar la prueba>
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
<Observaciones generales sobre todo el proceso de pruebas ejecutado> | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1kGI5xOljAj5TPzNDHZiQ0v2AEX5vbLWn?usp=drive_link
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-11,E1-HU4,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Desactivar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador desactiva desde la pestaña editar
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar/eliminar.
3. El usuario selecciona la opción editar.
4. El usuario cambia el estado del producto a inactivo.
5. El usuario selecciona la opcion actualizar producto..
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema desactiva el producto, muestra P10 y el ítem ya no aparece en P5 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema desactiva el producto, muestra un mensaje de confirmacion.
Producto | Iphone 15 pro
Estado: | Inactivo
c. Post condiciones
1. El producto cambia a estado desactivado.
2.El producto ya no aparece listado en la vista de la tienda
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
El mensaje de confirmacion solo confirma la actualizacion, no la desactivacion | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1kGI5xOljAj5TPzNDHZiQ0v2AEX5vbLWn?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-12,E1-HU4,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Desactivar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTION DE PRODUCTO
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que el sistema no desactive el producto inmediatamente tras la selección inicial.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción productos
2. El usuario selecciona la opción modificar/eliminar.
3. El usuario selecciona la opción desactivar.
4. El usuario no confirma la desactivación del producto.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema no realiza cambios; P6 permanece igual |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la ventana de confirmacion, permite cancelar la accion.
PRODUCTOS
modificar/ desactivar | Desactivar
Cancelar
c. Post condiciones
1. El producto no cambia y es visible en el listado de la tienda.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1kGI5xOljAj5TPzNDHZiQ0v2AEX5vbLWn?usp=drive_link

## HU 5-8
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-13,E2-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Registrar Lote |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador registra un lote nuevo de un producto existente con una fecha válida.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción registrar lote.
3. El usuario llena correctamente los campos del formulario.
4. El usuario selecciona la opcion registrar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema crea el lote, suma stock y muestra P12 (Confirmación de registro de lote) |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema crea el lote suma el stock.
Producto | Samsung J5
Tipo de Proveedor | Seleccionar proveedor existente
Proveedor Existente | Samsung Colombia - distribucion@samsung.com (3205550002)
Stock Inicial | 15
Precio de Venta | 1000000
Fecha de Registro | 2025-11-25
c. Post condiciones
1. El lote del producto es registrado, su stock es modificado.
2. Se puede consultar el inventario actual del producto.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
El sistema no muestra un mensaje de confirmacion para la accion
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
No es claro si el registro fue exitoso | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1iv_Dg91nO-ZKRoGEElNgqQoj7hP9ZmKX?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-14,E2-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Registrar Lote |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador registra un lote con una cantidad muy alta para verificar la capacidad del campo de stock.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción registrar lote.
3. El usuario llena correctamente los campos del formulario.
4. El usuario selecciona la opcion registrar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema impide el registro y muestra mensaje en P11 (Registrar lote) |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema impide el registro y muestra el mensaje de error.
Producto | Impresora empson
Tipo de Proveedor | Seleccionar proveedor existente
Proveedor Existente | Samsung Colombia - distribucion@samsung.com (3205550002)
Stock Inicial | 999999999999999
Precio de Venta | 1400000
Fecha de Registro | 2025-11-25
c. Post condiciones
1. El lote del producto no es registrado.
2. El stock del producto no es modificado.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1iv_Dg91nO-ZKRoGEElNgqQoj7hP9ZmKX?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-15,E2-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Registrar Lote |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador intenta registrar un lote llenando todos los campos, pero estableciendo una fecha muy antigua.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe un producto con estado activo.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción registrar lote.
3. El usuario llena todos los campos del formulario.
4. El usuario selecciona la opcion registrar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema impide el registro y muestra mensaje en P11 (Registrar lote) |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema impide el registro y muestra el mensaje de error.
Producto | Impresora empson
Tipo de Proveedor | Seleccionar proveedor existente
Proveedor Existente | Samsung Colombia - distribucion@samsung.com (3205550002)
Stock Inicial | 15
Precio de Venta | 1400000
Fecha de Registro | 2008-09-15
c. Post condiciones
1. El lote del producto no es registrado.
2. El stock del producto no es modificado.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1iv_Dg91nO-ZKRoGEElNgqQoj7hP9ZmKX?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-16,E2-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador selecciona la opcion consultar inventario.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe al menos un producto con inventario registrado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema muestra en P13 (Consultar inventario) la información de lote de los productos. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la informacion de lote de los productos
Inventario | Inventario
Consultar inventario | Consultar inventario
c. Post condiciones
1. Se muestra la lista de productos con stock.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1WxsSW9BltOU16gTURf1nsc0fFh_U8B-W?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-17,E2-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador consulta un producto recién creado.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Existe el producto "Impresora empson" creado, sin lotes registrados.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema muestra en P13 (Consultar inventario) la información de lote de los productos. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la informacion de los productos con lote.
Inventario | Inventario
Consultar inventario | Consultar inventario
c. Post condiciones
1. El producto no debe aparecer en la lista.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1WxsSW9BltOU16gTURf1nsc0fFh_U8B-W?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-18,E2-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Consultar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar la facilidad de operabilidad del sistema al consultar el inventario de un producto cuando el catálogo contiene un alto volumen de datos
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. La base de datos debe tener cargados masivamente más de 100 productos con sus respectivos lotes.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
3. El usuario busca un producto en especifico.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema muestra en P13 (Consultar inventario) la información de lote de los productos. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la informacion de los productos con lote.
Inventario | Inventario
Consultar inventario | Consultar inventario
Producto | Producto Genérico 6
c. Post condiciones
1. El producto debe aparecer en la lista.
2. El producto debe ser facilmente identificable.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El producto no es facil de encontrar, no hay forma de filtrar productos cuando la lista es muy extensa.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1WxsSW9BltOU16gTURf1nsc0fFh_U8B-W?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-19,E2-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador registra correctamente un aumento del stock y precio de venta.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Debe haber al menos un producto con un stock ya registrado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
3. El usuario selecciona la opcion editar sobre un producto.
4. El usuario modifica los campos del formulario correctamente.
5. El usuario selecciona actualizar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | el sistema actualiza el stock, registra el ajuste en el historial y muestra P15 (Confirmación de modificación de inventario); P13 (Consultar inventario) refleja el nuevo stock. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | el sistema actualiza el stock, registra el ajuste en el historial y muestra la confirmación de modificación de inventario, se muestra el nuevo stock
Producto | Samsung J5
Stock Disponible | 20
Precio de Venta | 2000000
Fecha de Inventario | 2025-11-24
c. Post condiciones
1. El stock del producto debe reflejar los nuevos valores.
2. Se guarda el registro de movimiento de inventario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1pGAdP9XK67zqinpPdO8EAo-F_rRki-fh?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-20,E2-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador intenta dejar el stock del inventario en negativo.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Debe haber al menos un producto con un stock ya registrado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
3. El usuario selecciona la opcion editar sobre un producto.
4. El usuario modifica los campos del formulario.
5. El usuario selecciona actualizar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema bloquea el guardado y muestra P4. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | el sistema bloquea el guardado y muestra P4.
Producto | Samsung J5
Stock Disponible | -10000
Precio de Venta | 2000000
Fecha de Inventario | 2025-11-24
c. Post condiciones
1. El stock del producto debe permanecer sin cambios.
2. no se guarda el registro de movimiento de inventario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
El mensaje de error no es del todo claro. | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1pGAdP9XK67zqinpPdO8EAo-F_rRki-fh?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-21,E2-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar inventario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE INVENTARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador intenta ingresar valores numéricos enormes en la cantidad de stock y el precio de venta, ademas de una fecha muy antigua.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. 2. Debe haber al menos un producto con un stock ya registrado.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción inventario
2. El usuario selecciona la opción consultar inventario.
3. El usuario selecciona la opcion editar sobre un producto.
4. El usuario modifica los campos del formulario.
5. El usuario selecciona actualizar inventario.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | el sistema bloquea el guardado y muestra P4. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema bloquea el guardado y muestra el mensaje de error
Producto | Samsung J5
Stock Disponible | 999999999999999
Precio de Venta | 999999999999999
Fecha de Inventario | 2008-11-24
c. Post condiciones
1. El stock del producto debe permanecer sin cambios.
2. No se guarda el registro de movimiento de inventario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El sistema no verifica la fecha, se puede introducir una fecha muy antigua.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1pGAdP9XK67zqinpPdO8EAo-F_rRki-fh?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-22,E3-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | Un usuario nuevo se registra diligenciando la totalidad del formulario, incluyendo campos no obligatorios.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario no ha iniciado sesión. 2. Se encuentra en la pantalla de inicio.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción registrate.
2. El usuario llena correctamente los campos del formulario.
3. El usuario selecciona la opcion registrarse.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Primer nombre | Juan |  | Correcto | El sistema guardará la información y mostrará el mensaje "Registro exitoso" |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema guarda la informacion y muestra el mensaje de confirmacion.
Segundo nombre | Pablo
Primer apellido | Collazos
Segundo apellido | Samboni
Correo electrónico | juanpaco123@gmail.com
Contraseña | Juan123.
Nombre de usuario | juanpcol
Teléfono | 3215548321
Tipo de vía | Calle
Número | 50
Sufijo | Norte
# Cruce | #10-21
Complemento | Bloque 5
Departamento | Cauca
Ciudad | Popayan
c. Post condiciones
1. El usuario debe quedar registrado en la base de datos y utilizable.
2. Se debe cerrar el formulario de registro.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1gQHb-UBW_bEG1jioyHGwN2xPBST8jkHK?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-23,E3-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | Un usuario nuevo se registra diligenciando solo los campos obligatorios.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario no ha iniciado sesión. 2. Se encuentra en la pantalla de inicio.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción registrate.
2. El usuario llena correctamente los campos del formulario.
3. El usuario selecciona la opcion registrarse.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Primer nombre | Juan |  | Correcto | El sistema guardará la información y mostrará el mensaje "Registro exitoso" |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema guarda la informacion y muestra el mensaje de confirmacion.
Segundo nombre
Primer apellido | Collazos
Segundo apellido
Correo electrónico | juan12345@gmail.com
Contraseña | Juan123.
Nombre de usuario | juanpabcol
Teléfono | 3215348321
Tipo de vía | Calle
Número | 50
Sufijo | Norte
# Cruce | #30-21
Complemento
Departamento | Cauca
Ciudad | Popayan
c. Post condiciones
1. El usuario debe quedar registrado en la base de datos y utilizable.
2. Se debe cerrar el formulario de registro.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1gQHb-UBW_bEG1jioyHGwN2xPBST8jkHK?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-24,E3-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Crear usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario intenta registrarse llenando todos los campos, pero ingresa valores no validos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario no ha iniciado sesión. 2. Se encuentra en la pantalla de inicio.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opción registrate.
2. El usuario llena los campos del formulario.
3. El usuario selecciona la opcion registrarse.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Primer nombre | Juan |  | Incorrecto | El sistema mostrará el mensaje "Complete todos los campos obligatorios", y resaltara los campos con valores no validos. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema impide el registro, resalta los campos con valores invalidos.
Segundo nombre
Primer apellido | Collazos
Segundo apellido
Correo electrónico | juan12345mailcom
Contraseña | 12341253
Nombre de usuario | juanpcol
Teléfono | 32155
Tipo de vía
Número | 500890980709
Sufijo
# Cruce | 123412421-
Complemento
Departamento
Ciudad
c. Post condiciones
1. El usuario no debe quedar registrado en la base de datos.
2. No se debe cerrar el formulario de registro.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1gQHb-UBW_bEG1jioyHGwN2xPBST8jkHK?usp=drive_link

## HU 9-12
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-25,E3-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario modifica su número de teléfono y dirección de envío.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona el boton para ver su perfil.
2. El usuario modifica correctamente los campos del formulario.
3. El usuario selecciona la opcion guardar cambios.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Primer nombre | (No se modifica) |  | Correcto | El sistema actualiza los datos, muestra “Datos actualizados exitosamente” y los cambios se reflejan inmediatamente |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema actualiza los datos, muestra el mensaje de confirmacion y los cambios se reflejan inmediatamente
Segundo nombre | (No se modifica)
Primer apellido | (No se modifica)
Segundo apellido | (No se modifica)
Correo electrónico | (No se modifica)
Contraseña | (No se modifica)
Nombre de usuario | (No se modifica)
Teléfono | 3115544367
Tipo de vía | Calle
Número | 34
Sufijo | Sur
# Cruce | 20-66
Complemento | Apartamento 2
Departamento | Cauca
Ciudad | Popayan
c. Post condiciones
1. Los datos se deben actualizar en la base de datos.
2. Se debe cerrar el formulario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1UyrEhotltJJis2ZUxa3KabQYm4M16l-j?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-26,E3-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario intenta modificar sus datos ingresando datos invalidos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion para ver su perfil.
2. El usuario modifica los campos del formulario.
3. El usuario selecciona la opcion guardar cambios.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
Primer nombre | Juan |  | Incorrecto | El sistema evita el guardado, resalta los campos con errores y muestra “Complete todos los campos obligatorios” |  |  |  | FALSE | FALSE |  | El sistema evita el guardado y resalta los campos con errores.
Segundo nombre
Primer apellido | Collazos
Segundo apellido
Correo electrónico | juan12345mailcom
Nombre de usuario | juanpcol
Teléfono | 32155
Tipo de vía
Número | 5008909807
Sufijo
# Cruce | 123412421-
Complemento
Departamento
Ciudad
c. Post condiciones
1. Los datos no se deben actualizar en la base de datos.
2. No se debe cerrar el formulario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1UyrEhotltJJis2ZUxa3KabQYm4M16l-j?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-27,E3-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Modificar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | GESTIÓN DE USUARIO
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que el botón "Editar/Modificar" sea fácilmente identificable y accesible.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario se encuentra en la pagina principal de la tienda.
2. El usuario busca el boton para actualizar sus datos.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe mostrar claramente la opcion para modificar los cambios. |  |  |  | FALSE | TRUE |  | La opcion de modificar cambios es dificil de identificar.
Actualizar | Actualizar
c. Post condiciones
1. El usuario tiene que haber identificado claramente la opcion de modificar su cuenta.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El boton para modificar usuario se camufla con el fondo en el que esta
Es dificil identificar la funcionalidad del boton. | [9 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
La paleta de colores dificulta distinguir las opciones. | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1UyrEhotltJJis2ZUxa3KabQYm4M16l-j?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-28,E4-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Añadir al carrito |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | El cliente añade un producto disponible con stock suficiente a su carrito de compras vacío.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras esta vacio. 3. Hay al menos 1 producto visible con stock.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion tienda.
2. El usuario selecciona la opcion agregar de un producto para agregar a su carrito.
3. El usuario revisa su carrito para ver su selección.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carrito. |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema cambia el boton "agregar" a "agregando" brevemente, el producto se añade al carrito.
Tienda | Tienda
Agregar | Agregar
Carrito | Carrito
c. Post condiciones
1. El carrito debe listar el producto agregado por el usuario.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
No existe un mensaje de confirmacion de que el producto ha sido agregado.
El precio de algunos productos listados no coincide con su precio en el carrito. | [9 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1FtDZaz2LtVWhN3Vs2LuMDhgbiaS547kY?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-29,E4-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Añadir al carrito |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario intenta añadir un producto disponible, pero intenta agregar cantidades mayores a las disponibles en el stock.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras esta vacio. 3. Hay al menos 1 producto visible con stock.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion tienda.
2. El usuario selecciona un producto.
3. El usuario selecciona el maximo stock posible para el producto.
4. El usuario agrega selecciona la opcion agregar al carrito repetidas veces.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carrito. El sistema debe mostrar el mensaje: “stock insuficiente, no se puede añadir al carrito” y no registrar el producto |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carrito. El sistema muestra nuevamente el mismo mensaje al agregar la misma cantidad nuevamente.
Tienda | Tienda
Producto | HP Pavilion 15
Cantidad | 11
c. Post condiciones
1. El carrito debe listar el producto agregado por el usuario la primera vez.
2. El carrito no debe aumentar la cantidad del producto con las selecciones siguientes.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
El sistema permite agregar al carrito muchas mas unidades del stock de las disponibles.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
El sistema deja de funcionar por completo si se continua con la compra con un carrito con stock no disponible. | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1FtDZaz2LtVWhN3Vs2LuMDhgbiaS547kY?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-30,E4-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Añadir al carrito |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que el sistema ofrezca una retroalimentación visual clara e inmediata (menos de 1 seg) al seleccionar agregar, confirmando al usuario que la acción se procesó.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras esta vacio. 3. Hay al menos 1 producto visible con stock.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion tienda.
2. El usuario selecciona la opcion agregar de un producto para agregar a su carrito.
3. El usuario selecciona la opcion agregar nuevamente.
4. El usuario revisa su carrito para ver su selección.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carrito. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema debe mostrar el mensaje: “Producto añadido al carrito exitosamente” y reflejar el producto en la lista del carrito.
Tienda | Tienda
Producto | Monitor LG Ultragear 27"
c. Post condiciones
1. El sistema debe mostrar un mensaje de éxito claro, con cada seleccion.
2. El carrito debe listar el producto agregado por el usuario,con la cantidad correspondiente.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
El mensaje desaparece muy rapido
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
Hay informacion de la arquitectura en el mensaje de confirmacion | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1FtDZaz2LtVWhN3Vs2LuMDhgbiaS547kY?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-31,E4-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Pagar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | El cliente realiza el pago total de su carrito utilizando un metodo de pago valido.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras tiene al menos un producto.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion de carrito.
2. El usuario selecciona la opcion proceder al checkout.
3. El usuario selecciona un metodo de pago.
4. El usuario selecciona confirmar compra.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe procesar la transacción, mostrar el mensaje “Pago realizado exitosamente” y actualizar el estado del pedido a Pending. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema procesa la transacción, muestra el mensaje “compra exitosa” y actualizar el estado del pedido a Procesando.
Metodo de pago | Tarjeta de Crédito/Débito
c. Post condiciones
1. El carrito de compras debe vaciarse.
2. El stock del producto debe reducirse en la base de datos.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1CoQwpbK1yiiHD2iGwJbZfkupQyNp6xkg?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-32,E4-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Pagar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que al confirmar el pago, el sistema muestre un indicador de carga claro y deshabilite el botón de pago inmediatamente para prevenir clics múltiples.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras tiene al menos un producto.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion de carrito.
2. El usuario selecciona la opcion proceder al checkout.
3. El usuario selecciona un metodo de pago.
4. El usuario selecciona confirmar compra.
4. El usuario selecciona rapidamente confirmar compra nuevamente.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema debe procesar la transacción, mostrar el mensaje “Pago realizado exitosamente” y actualizar el estado del pedido a Pending. (Unica vez) |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema procesa la transacción, muestra el mensaje “compra exitosa” y actualizar el estado del pedido a Procesando, el boton "confirmar compra" no es seleccionable durante el proceso
Metodo de pago | Tarjeta de Crédito/Débito
c. Post condiciones
1. La selección de confirmar compra debe estar deshabilitada despues de la primera seleccion.
2. Solo debe registrarse una confirmacion de la compra.
3. El usuario tiene claro que la transaccion sucedió una sola vez.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1CoQwpbK1yiiHD2iGwJbZfkupQyNp6xkg?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-33,E4-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Pagar producto |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de compra
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario selecciona Confirmar pago, pero cierra la pestaña o ventana del navegador inmediatamente, interrumpiendo la espera de la confirmación visual.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario ha iniciado sesión como cliente. 2.El carrito de compras tiene al menos un producto.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion de carrito.
2. El usuario selecciona la opcion proceder al checkout.
3. El usuario selecciona un metodo de pago.
4. El usuario selecciona confirmar compra.
4. El usuario cierra rapidamente la ventana del navegador.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema debe procesar la transacción, mostrar el mensaje “Pago realizado exitosamente” y actualizar el estado del pedido a Pending. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema procesa la transacción, muestra el mensaje “compra exitosa” y actualizar el estado del pedido a Procesando.
Metodo de pago | Tarjeta de Crédito/Débito
c. Post condiciones
1. La transaccion debe ser procesada sin interrumpirse.
2. El carrito de compras debe vaciarse.
3. El stock del producto debe reducirse en la base de datos.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1CoQwpbK1yiiHD2iGwJbZfkupQyNp6xkg?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-34,E5-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ingresar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de acceso
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador ingresa credenciales válidas y accede al sistema correctamente.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario esta registrado con credenciales válidas. 2. Se encuentra en la pantalla de inicio.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion ingresar.
2. El usuario llena correctamente el formulario.
3. El usuario selecciona iniciar sesión.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe autenticar al cliente, mostrar un mensaje de “Bienvenido” y redirigir la pantalla inicial. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema autentica al cliente y redirige a la pantalla principal, muestra el mensaje "bienvenido administrador"
Usuario | admin
Contraseña | admin123
c. Post condiciones
1. El formulario debe cerrarse.
2. El usuario ser redirigido a la pantalla inicial por rol.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PzGjdH5E7a2ypp_drmKh1lIvIb9ugMzn?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-35,E5-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ingresar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de acceso
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que el usuario pueda iniciar sesión presionando la tecla "Enter" después de escribir su contraseña, facilitando el acceso rápido.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. El usuario esta registrado con credenciales válidas. 2. Se encuentra en la pantalla de inicio. 3. Cursor ubicado en el campo de contraseña.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion ingresar.
2. El usuario llena correctamente el formulario.
3. El usuario presiona enter en el teclado.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema debe autenticar al cliente, mostrar un mensaje de “Bienvenido” y redirigir la pantalla inicial. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema debe autenticar al cliente, mostrar un mensaje de “Bienvenido” y redirigir la pantalla inicial.
Usuario | admin
Contraseña | admin123
c. Post condiciones
1. Se debe ejecutar la funcion de la opcion iniciar sesion.
2. El formulario debe cerrarse.
3. El usuario ser redirigido a la pantalla inicial por rol.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PzGjdH5E7a2ypp_drmKh1lIvIb9ugMzn?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-36,E5-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ingresar usuario |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de acceso
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario intenta forzar un inicio de sesión exitoso inyectando código SQL en el campo de usuario para saltar la validación de contraseña.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Se encuentra en la pantalla de inicio.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion ingresar.
2. El usuario llena el formulario.
3. El usuario presiona enter en el teclado.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema debe mostrar el mensaje “Usuario no registrado” y no permitir el acceso |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema debe mostrar el mensaje “Usuario no registrado con username : ' ' OR '1'='1” y no permitir el acceso
Usuario | ' OR '1'='1
Contraseña | ' OR '1'='1
c. Post condiciones
1. El acceso debe permanecer bloqueado.
2. El formulario no debe cerrarse.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:01/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PzGjdH5E7a2ypp_drmKh1lIvIb9ugMzn?usp=drive_link

## HU 13-15
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-37,E6-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver lista de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador accede al módulo y verifica que las órdenes se listen mostrando las columnas clave y ordenadas por fecha
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen al menos dos órdenes con fecha distinta.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario verifica las ordenes visibles.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, cliente, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
c. Post condiciones
1. La información mostrada debe coincidir con la base de datos.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
1. El listado no incluye el cliente.
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PxBkjqdwkuVlVFAUXJutYctxx_K1fWBU?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-38,E6-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver lista de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar la integridad de la lista cuando el Administrador refresca la vista en el mismo instante en que un Cliente confirma una compra nueva.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Un administrador listo para refrescar la lista de órdenes. 2. Un cliente en otra sesión listo para dar clic en "Pagar".
b. Pasos de la prueba
1. El administrador selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El administrador verifica las ordenes visibles.
3. Cliente genera una nueva orden.
4. Simultáneamente, el administrador selecciona la opcion actualizar.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, cliente, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua. Tras la actualizacion aparece la orden. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua. Tras la actualizacion aparece la orden.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
c. Post condiciones
1. La información mostrada debe coincidir con la base de datos.
2. La orden recien creada debe ser visible.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PxBkjqdwkuVlVFAUXJutYctxx_K1fWBU?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-39,E6-HU1,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver lista de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | Un usuario con rol de "Cliente" intenta acceder directamente a la pantalla de "Gestión de órdenes" copiando y pegando la URL del administrador en su navegador.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Cliente.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario cliente se encuentra en la pantalla de inicio.
2. En la barra de direcciones del navegador, pega la URL.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema NO muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, cliente, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema NO muestra un listado con todas las órdenes registradas, incluyendo número de orden, fecha, cliente, valor total y estado actual, ordenadas de la más reciente a la más antigua. El sistema cierra la sesion del cliente
URL | https://tech-pads-production.vercel.app/admin/orders/list
c. Post condiciones
1. No debe ser visible para el cliente la ventana exclusiva del administrador
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1PxBkjqdwkuVlVFAUXJutYctxx_K1fWBU?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-40,E6-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Actualizar estado de la orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador actualiza una orden de un estado a otro.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen al menos una orden activa.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario selecciona la opcion estado de una orden.
3. El usuario cambia el estado de la orden.
4. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema actualiza el estado de la orden, muestra un mensaje de confirmación y el nuevo estado se refleja en la lista de órdenes. |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema actualiza el estado de la orden, el nuevo estado se refleja en la lista de órdenes.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Nuevo Estado | Enviado
c. Post condiciones
1. El estado del producto debe coincidir con el estado actualizado, tanto para el cliente como el administrador.
2. Se debe cerrar el modal.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
1. No se muestra un mensaje de confirmacion para el resultado de la accion.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1MbXK5VlbaMRNUolxJATRk-LEbi63-KuR?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-41,E6-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Actualizar estado de la orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador intenta cambiar el estado de una orden, saltándose los estados intermedios obligatorios o intentando volver a un estado anterior.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen al menos una orden activa en su estado inicial.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario selecciona la opcion estado de una orden.
3. El usuario selecciona el estado entregado.
4. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
5. El usuario selecciona la opcion pendiente.
6. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Incorrecto | El sistema no realiza ningún cambio en la orden, mantiene el estado actual y muestra un mensaje de validación indicando que debo seleccionar un estado válido |  |  |  | FALSE | TRUE |  | El sistema no realiza ningún cambio en la orden.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Nuevo Estado | Entregado
Nuevo Estado | Pendiente
c. Post condiciones
1. El estado del producto debe coincidir conservar su estado original, tanto para el cliente como el administrador.
2. Debe aparecer un mensaje de error.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | FALSE | Pasó
1. No se muestra un mensaje de error, no se aclara el por que la accion no se realizo.
[10 empty] | TRUE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1MbXK5VlbaMRNUolxJATRk-LEbi63-KuR?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-42,E6-HU2,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Actualizar estado de la orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | Verificar que al cambiar el estado a "Cancelado", la fila o etiqueta adquiera un estilo visual distintivo para alertar al usuario.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen varias ordenes activas.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario selecciona la opcion estado de una orden.
3. El usuario selecciona el estado cancelado.
4. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
5. El usuario selecciona la opcion pendiente.
6. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
7. El usuario selecciona la opcion entregado.
8. El usuario selecciona la opcion actualizar estado.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema cambia el color de la etiqueta de acuerdo al estado. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema cambia el color de la etiqueta de acuerdo al estado.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Nuevo Estado | Cancelado
Nuevo Estado | Pendiente
Nuevo Estado | Entregado
c. Post condiciones
1. El estado del producto debe coincidir con el estado actualizado, tanto para el cliente como el administrador.
2. La etiqueta de los estados debe tener un color distinguible según el estado.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/1MbXK5VlbaMRNUolxJATRk-LEbi63-KuR?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-43,E6-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver detalle de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador accede al detalle de una orden válida y verifica que se muestren todos los campos críticos.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen al menos una orden activa.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario selecciona la opcion detalles de una orden.
3. El usuario revisa los detalles de la orden.
4. El usuario cierra el modal.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Detalles | Detalles
c. Post condiciones
1. Los detalles criticos de la orden deben ser visibles y coincidir con los proporcionados por el cliente.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/13_13yjLGf83O2X11c-h1JcdqVymqyU7S?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-44,E6-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver detalle de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El administrador consulta el detalle de una orden mayorista que contiene más de 15 ítems diferentes, verificando que la tabla de productos no rompa el diseño y cargue rápido.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Existen al menos una orden activa con almenos 15 items diferentes.
b. Pasos de la prueba
1. El usuario selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El usuario selecciona la opcion detalles de una orden.
3. El usuario revisa los detalles de la orden.
4. El usuario cierra el modal.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden. Tiempo de carga <1 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden. Tiempo de carga <1
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Detalles | Detalles
c. Post condiciones
1. Los detalles criticos de la orden deben ser visibles y coincidir con los proporcionados por el cliente.
2. La tabla de productos debe mantener el diseño propuesto.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
N/A
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/13_13yjLGf83O2X11c-h1JcdqVymqyU7S?usp=drive_link
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: Carrito de compras |  |  |  |  | GRUPO DE EVALUACIÓN: A
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
CASO DE PRUEBA No. |  | CP-45,E6-HU3,CA1 |  |  |  |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  |  | V3
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO: |  | Ver detalle de orden |  |  |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  |  | Gestion de orden
Descripción del caso de prueba: |  | El usuario abre el modal de detalle de una orden que en su lista aparece como "Procesando", pero que acaba de ser "Cancelada" por el cliente.
1. CASO DE PRUEBA
a. Precondiciones
1. Usuario ha iniciado sesion como Administrador. 2. Otro usuario ha iniciado sesion como Cliente 3.Existen al menos una orden activa en el estado procesando.
b. Pasos de la prueba
1. El administrador selecciona la opcion gestion de ordenes.
2. El cliente cancela la orden.
2. El administrador selecciona la opcion detalles de una orden.
3. El administrador revisa los detalles de la orden.
4. El administrador cierra la ventana.
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN |  |  |  | COINCIDE |  |  | RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO | VALOR |  | TIPO ESCENARIO |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | Correcto | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden. El estado de la orden se actualiza. |  |  |  | TRUE | FALSE |  | El sistema muestra la pantalla de detalle de la orden con datos del cliente, dirección de entrega, productos, cantidades, precios, método de pago, fecha y estado actual de la orden. El estado de la orden es actualizado.
Gestion de ordenes | Gestion de ordenes
Detalles | Detalles
c. Post condiciones
1. Los detalles criticos de la orden deben ser visibles y coincidir con los proporcionados por el cliente.
2. Las opciones para editar el estado deben desactivarse.
Defectos y desviaciones | [9 empty] | Veredicto
[10 empty] | TRUE | Pasó
1.La opcion de editar estado sigue activa
[10 empty] | FALSE | Falló
Observaciones | [5 empty] | Probador
N/A | [5 empty] | Firma:Juan Pablo Collazos Samboni
Nombre:Juan Pablo Collazos Samboni
Fecha:06/12/2025
Evidencia
https://drive.google.com/drive/folders/13_13yjLGf83O2X11c-h1JcdqVymqyU7S?usp=drive_link

## Monitoreo
EJECUCION 1 | MONITOREO
| EPICA | HISTORIA DE USUARIO |  | CASO DE PRUEBA | EJECUTADO | NO OK | NIVEL CRITICIDAD
| E1 | HU1 |  | CP1 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP2 | TRUE | TRUE | Baja
|  |  |  | CP3 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU2 |  | CP4 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP5 | TRUE | TRUE | Baja
|  |  |  | CP6 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU3 |  | CP7 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP8 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP9 | TRUE | TRUE | Baja
|  | HU4 |  | CP10 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP11 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP12 | TRUE | FALSE | -----------------
| E2 | HU1 |  | CP13 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP14 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP15 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU2 |  | CP16 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP17 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP18 | TRUE | TRUE | Media
|  | HU3 |  | CP19 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP20 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP21 | TRUE | TRUE | Media
| E3 | HU1 |  | CP22 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP23 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP24 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU2 |  | CP25 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP26 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP27 | TRUE | TRUE | Alta
| E4 | HU1 |  | CP28 | TRUE | TRUE | Alta
|  |  |  | CP29 | TRUE | TRUE | Alta
|  |  |  | CP30 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU2 |  | CP31 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP32 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP33 | TRUE | FALSE | -----------------
| E5 | HU1 |  | CP34 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP35 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP36 | TRUE | FALSE | -----------------
| E6 | HU1 |  | CP37 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP38 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP39 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU2 |  | CP40 | TRUE | TRUE | Baja
|  |  |  | CP41 | TRUE | TRUE | Baja
|  |  |  | CP42 | TRUE | FALSE | -----------------
|  | HU3 |  | CP43 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP44 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  |  | CP45 | TRUE | FALSE | -----------------
|  |  | TOTAL | 45 | 45 | 10 | 5 | Baja
|  |  |  | Diseñados | Ejecutados | No ok | 2 | Media
[5 empty] | Sin ejecutar |  | 3 | Alta
0